## Fase 1
Cronograma Completo do Projeto - Sistema de Gestão de Estoque
Fase | Atividade | Duração Estimada | Data de Início | Data de Término
Fase 1: Planejamento e Levantamento de Requisitos |  | 3 semanas | 2024-10-15 | 2024-11-05
| Definição de escopo e objetivos do sistema | 2 dias | 2024-10-15 | 2024-10-16
| Reuniões de levantamento de requisitos com stakeholders | 4 dias | 2024-10-17 | 2024-10-20
| Documentação dos requisitos funcionais e não funcionais | 5 dias | 2024-10-21 | 2024-10-25
| Validação dos requisitos e revisão com o cliente | 2 dias | 2024-10-28 | 2024-10-29
| Aprovação do cronograma e recursos do projeto | 2 dias | 2024-10-30 | 2024-10-31
| Revisão do escopo e ajustes finais | 2 dias | 2024-11-01 | 2024-11-02

## Fase 2
Cronograma Completo do Projeto - Sistema de Gestão de Estoque
Cronograma Completo do Projeto - Sistema de Gestão de Estoque
Fase | Atividade | Duração Estimada | Data de Início | Data de Término
Fase 2: Design e Prototipação |  | 4 semanas | 2024-11-06 | 2024-12-03
| Criação do protótipo de alta fidelidade (wireframes e mockups) | 5 dias | 2024-11-06 | 2024-11-12
| Design de interface do usuário (UI) e experiência do usuário (UX) | 7 dias | 2024-11-13 | 2024-11-21
| Validação do design com stakeholders | 3 dias | 2024-11-22 | 2024-11-26
| Ajustes no design conforme feedback do cliente | 4 dias | 2024-11-27 | 2024-12-01
| Aprovação final do protótipo e design | 2 dias | 2024-12-02 | 2024-12-03

## Fase 3
Cronograma Completo do Projeto - Sistema de Gestão de Estoque
Fase | Atividade | Duração Estimada | Data de Início | Data de Término
Fase 3: Desenvolvimento do Sistema |  | 8 semanas | 2024-12-04 | 2025-01-29
| Configuração do ambiente de desenvolvimento | 2 dias | 2024-12-04 | 2024-12-05
| Desenvolvimento do backend (API, banco de dados) | 15 dias | 2024-12-06 | 2024-12-27
| Desenvolvimento do frontend (React.js, integração com APIs) | 15 dias | 2024-12-06 | 2024-12-27
| Implementação de funcionalidades principais (cadastro, relatórios) | 10 dias | 2025-01-02 | 2025-01-15
| Integração com e-commerce e outros sistemas | 7 dias | 2025-01-16 | 2025-01-24
| Desenvolvimento de notificações e alertas | 4 dias | 2025-01-25 | 2025-01-29

## Fase 4
Cronograma Completo do Projeto - Sistema de Gestão de Estoque
Fase | Atividade | Duração Estimada | Data de Início | Data de Término
Fase 4: Testes e Validação |  | 4 semanas | 2025-01-30 | 2025-02-26
| Testes unitários e de integração | 7 dias | 2025-01-30 | 2025-02-06
| Testes de desempenho e carga | 5 dias | 2025-02-07 | 2025-02-13
| Testes de usabilidade e interface | 5 dias | 2025-02-14 | 2025-02-20
| Correção de bugs e ajustes conforme os testes | 4 dias | 2025-02-21 | 2025-02-26

## Fase 5
Cronograma Completo do Projeto - Sistema de Gestão de Estoque
Fase | Atividade | Duração Estimada | Data de Início | Data de Término
Fase 5: Implantação e Treinamento |  | 2 semanas | 2025-02-27 | 2025-03-11
| Configuração de ambiente de produção | 3 dias | 2025-02-27 | 2025-03-01
| Implantação do sistema em produção | 2 dias | 2025-03-02 | 2025-03-03
| Testes finais em ambiente de produção | 3 dias | 2025-03-04 | 2025-03-06
| Treinamento dos usuários finais | 4 dias | 2025-03-07 | 2025-03-11

## Fase 6
Cronograma Completo do Projeto - Sistema de Gestão de Estoque
Fase | Atividade | Duração Estimada | Data de Início | Data de Término
Fase 6: Suporte e Manutenção |  | Contínuo | 2025-03-12 | Em diante
| Monitoramento de desempenho e disponibilidade | Contínuo | 2025-03-12 | Em diante
| Suporte a usuários e correção de erros identificados | Contínuo | 2025-03-12 | Em diante
| Atualizações e melhorias no sistema | Conforme necessário | 2025-03-12 | Em diante

## Resumo das Fases e Duração
Fase | Duração | Data de Início | Data de Término
Fase 1: Planejamento e Levantamento | 3 semanas | 2024-10-15 | 2024-11-05
Fase 2: Design e Prototipação | 4 semanas | 2024-11-06 | 2024-12-03
Fase 3: Desenvolvimento | 8 semanas | 2024-12-04 | 2025-01-29
Fase 4: Testes e Validação | 4 semanas | 2025-01-30 | 2025-02-26
Fase 5: Implantação e Treinamento | 2 semanas | 2025-02-27 | 2025-03-11
Fase 6: Suporte e Manutenção | Contínuo | 2025-03-12 | Em diante